重庆工商学校第五食堂外人行道路面改造和B区经贸系后围墙排危工程

预算审核报告

重庆工商学校：

我单位接受贵单位的委托，组织工程造价人员对 “重庆工商学校第五食堂外人行道路面改造和B区经贸系后围墙排危工程”预算进行审核。我们的责任是按相关规定和委托书的要求，出具审核报告，并对审核报告的真实性、合法性、合理性、准确性负责。现将审核结果报告如下：

一、 工程基本情况

（一）工程名称：重庆工商学校第五食堂外人行道路面改造和B区经贸系后围墙排危工程

（二）工程地点：重庆市江津区工商学校内

（三）建设单位：重庆工商学校

（四）工程基本情况：该工程重庆工商学校第五食堂外人行道路面改造和B区经贸系后围墙排危工程，主要工作内容为围墙改造工程、地面改造工程、排水沟拆除及新建工程等。

二、编制原则

（一）公平原则：编制人员立足于公正立场进行编制工作，以求得公允、合理的编制结论。

（二）客观原则：编制人员不受其他人为因素的影响，按照工程造价的有关定额、文件、规定进行分析、判断和计算。

（三）科学原则：编制人员严格按照国家规定的和公认的规范、标准、程序和方法进行编制。

（四）实事求是原则: 根据工程的具体情况及施工现场客观情况编制。

三、编制依据及范围

1、文件依据：重庆市[2016]第307号《重庆市建设工程造价管理规定》；重庆市渝建发[2016]67号《重庆市国有资金投资建设工程施工招标控制价编制与确定程序的规定》

2、图纸文件：无

3、采用清单及定额：《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013），按重庆市2018年《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》、2018年《重庆市通用安装工程计价定额》、2018年《重庆市市政工程计价定额》、2018年《重庆市房屋修缮工程计价定额》及配套定额、费用定额及其相关配套文件编制。

4、人工、材料价格：人工价格执行2023年第2季度重庆市造价信息价计算，材料价格执行2023年第6月重庆市造价信息（不含进项税价格）及现时市场价、江津区教委发布的价格计算。

5、安全文明施工费：根据《关于印发<重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》（渝建发[2014]25号）及（渝建发〔2016〕35号）文件计算。

四、送审预算与审核预算主要差异及原因

1、建筑垃圾弃置运距按5KM计算。

2、人工转运运距按100M计算。

五、送审预算与审核预算主要差异及原因

1、余方弃置送审工程量121.21m³，送审综合单价为78.52元/m³，送审合价为9517.41元；审核工程量122.21m³，审定综合单价83.39元/m³，审定合价为10191.09元，共审增673.68元。审增原因是计算后工程量及运距差异。

2、挖沟槽土石方送审工程量100.11m³，送审综合单价为85.8元/m³，送审合价为8589.44元；审核工程量97.71m³，审定综合单价85.8元/m³，审定合价为8383.52元，共审减205.92元。审减原因是计算后工程量差异。

3、人工转运送审工程量74.4m³，送审综合单价为53.04元/m³，送审合价为3946.18元；审核工程量32.6m³，审定综合单价53.04元/m³，审定合价为1729.10元，共审减2217.07元。审减原因是计算后工程量差异。

4、垫层送审工程量10.7m³，送审综合单价为519.79元/m³，送审合价为5561.75元；审核工程量10.35m³，审定综合单价524.38元/m³，审定合价为5427.33元，共审减134.42元。审减原因是计算后工程量差异。

5、砖基础送审工程量36.46m³，送审综合单价为536.59元/m³，送审合价为19564.07元；审核工程量35.28m³，审定综合单价536.59元/m³，审定合价为18930.90元，共审减633.18元。审减原因是计算后工程量差异。

6、砖墙送审工程量95.16m³，送审综合单价为663.21元/m³，送审合价为63111.06元；审核工程量92.16m³，审定综合单价663.21元/m³，审定合价为61121.43元，共审减1989.63元。审减原因是计算后工程量差异。

7、抹灰送审工程量396.5㎡，送审综合单价为36.14元/㎡，送审合价为14329.51元；审核工程量384.00㎡，审定综合单价36.14元/㎡，审定合价为13877.76元，共审减451.75元。审减原因是计算后工程量差异。

- 8、措施费送审价为15539.95元，审定价为15317.2元。共审减约222.75 元。

- 9、其他费用送审价为2328.15元，审定价为2343.15元。共审增约15.00元。

- 10、规费送审价为8066.1元，审定价为7852.02元。共审减约214.08元。

- 11、税金送审价为22575.88，审定价为22192.15元。共审减约383.73元。

12、其他零星项审减1573.13元。

六、审核结果

重庆工商学校第五食堂外人行道路面改造和B区经贸系后围墙排危工程送审预算造价为246543.04元，经审核预算造价为242352.32元，共审增约4190.72元。

七、其他事项

（一）对本报告的利用必须全面、完整，否则本公司不承担责任。

（二）本报告连同所附附件一并使用有效，复印无效。

八、附件

（一）《建设工程预算审核书》1份；

（二）《资质证书》复印件1页、《企业法人营业执照》复印件1页。

此页无正文

编制人:

复核人：

万锦建设集团有限公司

2023年 08月04日